## TLHP
TLHP |  | priority | status | assignment | desc | unfinish | link
| Login different app change logo & text | high
bug on user history
KKLHP bug if edit cannot add button more in a b c
| Summernote upload to file system | low
| Summernote |  | done | rudi
| List Daftar Template laporan list update | high
| Page Template Laporan insert | high | done | rudi | not upload, uncheck yet
| Log History | medium |  | agus
| Console error | high | done
hari awal tidak boleh lebih dari hari akhir
| total temuan, rekor, sesuai, belum sesuai, belum tl, tdk dpt ,tl | high
| input normal form kklhp | high
| header current App | high | done | haidar
| Header fullname | high |  | haidar
| Header, footer, logo current app | high
| Input tindak lanjut | high
| History Tindak Lanjut | high
| Create 404, error db, etc to underconstruction & 404 | high | done |  | using error/ folder and change header & footer | if php file error than bad error
| Repair User password add edit add repassword |  | done |  | require re pass if pass input in edit
| Insert temuan using csv | high
| Insert Kode Sebab, Uraian, Temuan using csv | medium | progress | rudi
| User Authentication |  | done
| Bug ON after add tr rekomen / add more get from last so inputan nya masi ke bawa | medium
| total use login logout | medium
| Cetak Print | medium
| Export to Excel | medium
| Export to PDF | medium
| Create Tables for 4 app | high | done | haidar
| Create Multi App login & tables |  | done | agus
upload jquery
| kklhp add row temuan |  |  | dendi
| kklhp add row rekomendasi |  |  | dendi
| kklhp insert to db |  |  | dendi
| fitur redirect previous url | low
| Edit LHP Menu | medium |  | haidar
| call reprosess after insert / update manus datatable | low
| Add tim coding post | medium
| add tim disable double | medium
| datatable get manus |  | done
| ci tlhp |  | done
| ci dashboard |  | done
| modal for add user |  | done | agus
| modal for edit user |  | done | agus
| data table |  | done | haidar
| Electronic follow up recommendation (index.php) & RB |  | done | haidar
| index dashboard tlhp legend on pie chart for printing | medium
| footer add logo kemenpan |  | done | alfon
| print dashboard layout | medium
| menu layout addlhp fix width & height |  | done | alfon
| menu addlhpbaru tgl penugasan & skop pemeriksaan tidak dapat lebih muda dari surat tugas | medium
addlhpbaru ganti upload laporan
| addlhp all require |  | done
| kklhpbaru tambah A. Sistem, B. Kepatuhan tombol tambah | high |  | dendi
| kklhpbaru kode rekomendasi dropdown chain sub kelompok | high |  | dendi
| kklhpbaru checkbox kerugian negara | high |  | dendi
| kklhpbaru kode sebab muncul kan uriaian text nya | high |  | dendi
| tambah setelah unit kerja nama ppk & PJ Kegiatan | high |  | dendi
| kklhp tambah tombol apabila tindak lanjut | high |  | dendi
Datatable paging bawah
Login & choose app & dashboard using same header & footer
| Bikin Button Export to Excel,pdf,print di halaman .. kklhp | high |  | alfon
| halaman laporan | high |  | alfon
| font muly download ke local |  | done | alfon
| hari penugasan perpanjangan kolum date nya tidak sama |  | done | alfon
| header make smaller |  | done | alfon
| dashboard app make like |  |  | alfon |  |  | http://demos.creative-tim.com/paper-dashboard-pro/examples/dashboard/overview.html
| bug datetime picker no hover an active date |  | done | alfon
| bug on footer garis sidebar |  |  | alfon
| bug on datepicker klik field tanggal addlhp |  | done
| css upload addlhp |  | done
| panah atas bawah di datatable |  |  | alfon
| bootstrap loading gif when load url |  |  | alfon |  |  | http://stackoverflow.com/questions/16531234/bootstrap-modal-loading-content-via-remote-url-wait-for-modal-to-fully-load-con
| modal dialog remote edit / view user |  |  | alfon
| datatables manus.php |  | done | alfon
| upload |  | done | alfon
| bug button |  | done | alfon
tombol detail periode tindak lanjut ganti detail

## ReviewClient
Picture Client Review | Task | Assign | Progress | Desc
| Delete user error, label "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi" | Atang
| Logo ganti E4. Logo itu punya dashboard | Aldo
| Kotak "total temuan sejak 2013" yg kanan dihilangkan saja, dobel fungsi dgn yg kiri | Aldo
| Update 2 days ago dihilangkan | Aldo
| Blm fungsi Cetak Halaman Dashboard | Atang
| Blm ada tanda panahnya pengen legend nya langsung muncul | Atang
| Panggil Session fullname | Haidar
| Delete Alamat | Haidar
| Di tambah user tidak usah ada "all" | Haidar
| Biro BMOK seharusnya Biro MKOK | Haidar
| Tambah user error | Atang
| Tombol blm fungsi | Haidar
| Jabatan "anggota" belum ada | Haidar
| Tambah nama tim, seharusnya menambah 1 baris saja, bukan 2 baris | Haidar
| Ada tombol tambah, sebaiknya da tombol kurang, untuk menghapus nama tim | Atang
| HASIL & PADA, huruf depannya saja yg kapital | Haidar
| Tahun saja yg ditampilkan, tanggal dan bulan dihapus | Haidar
| Buat LHP baru, seharusnya datanya kosong/ 0, tidak terisi | Atang
| Tombol edit seharusnya data sudah ada, dan judulnya bukan "buat laporan hasil pengawasan baru" tapi " edit laporan...." | Haidar
| Kode temuan blm sesuai. Ikuti permenpan | Dendi
| Kode sebab disesuaikan dengan excel yg saya email | Dendi
| Uraian sebab seharusnya terisi otomatis | Atang
| Tanda separator pana angka blm ada | Atang
| Staff ahli seharusnya dengan 1 "F" saja. BIRO KASN seharusnya KASN saja | Haidar
| Kalau tidak ada kerugian negara, nilainya disable saja nanti kalau diisi orang malah pemeriksanya bingung | Dendi
| Uraian temuan dan uraian rekomendasi, dibuat wrap text saja. | Alfon
| Setelah saya save munculnya ke halaman ini. Seharusnya ke home lagi | Haidar
Seharusnya buat LHP baru ada verifikasi, semua isian harus diisi, kl ada yg kosong ydk bisa tersimpan |  | Haidar | Done
Haidar
| Data ditabel atas dengan tabel Kertas Kerja LHP tidak sinkron. Diatas ada temuan, tetapi di kertas kerja kosong | Atang
| Update LHP bagaimana caranya, kolom2 tidak ada | Atang
| Tanggal laporan seharusnya format date seperti yg lain | Rudi
| Upload cover blm ada tombolnya. Blm fungsi | Atang
| Kalau diklik transparent tulisan malah terhapus semua | Rudi
| Template laporan baru kata pengantar saja. Format mengikuti permenpan | Rudi
Alfon
| Tombol blm fungsi pada template laporan | Rudi
| Kode temuan blm sesuai | Haidar
| Kode rekomendasi dan sebab sebaiknya menggunakan scrol, bukan paging | Alfon
| Kode temuan blm ada search seperti tabel lain | Haidar
| Halaman log history, seharusnya hanya bisa memilih 1 page saja | Agus
| Tombol blm fungsi | Agus
| Halaman log, tombol blm fungsi | Agus
| Login BPK logonya masih logo kementerian PANRB. | Agus
| Halaman BPK, BPKP, dan LHP lainnya saya blm bisa akses | Agus
| Sesuai kesepakatan di depok, ombudsman ditiadakan, diganti dengan LHP lainnya | Aldo
| Aplikasi dashboard blm ada yg fungsi. | No One
| User bisa dinonaktifkan saja, tdk dihapus | Haidar
| Oiya sama kolom ppk dan pj unit kerja belum ada di kertas kerja LHP | Haidar
Jgn dihapus, dinonaktifkan aja jd ga bs login lg user tsb
Hapus LHP, KK, rekomendasi, TL ada dimana kang? Kayanya ngga ada yg bisa dihapus itu semua

## coding
create php check if date and auto re format